## Sheet1
附件1
2022年度政府专项债券项目（含以前年度专项债券调整到2022年使用专项债券项目）绩效自评结果情况表
主管部门名称 | 项目单位名称 | 债券项目名称 | 2022年获得专项债券额度 | 截至2022年末项目实施进展情况 | 绩效自评等级 | 备注
荔浦市房地产信息中心 | 荔浦市房地产信息中心 | 荔浦市荔城镇棚户区改建工程（二期） | 3800万元 | 封顶300套（4栋楼），3栋楼在建，累计完成产值3.04亿元。 | 优
荔浦市发展和改革局 | 荔浦高新技术产业投资有限公司 | 桂林荔浦保税物流中心（B型）建设项目 | 10200万元 | 项目进度2#仓库下地梁施工完成，土方回填。1#仓垫层施工。3#4#5#仓下地梁施工完成，土方回填，卸货平台基础及挡墙施工。6#7#仓土钢梁钢柱安装完成，8#展示仓下地梁施工完成，土方回填。9#办公楼一层模板支架搭设。10#查验用房垫层施工完成。13#房地基处理检测。11#熏蒸房、12#焚烧室及热处理库、14#污水处理库、15#辅助用房，四栋主体结构完成。 | 优
荔浦市工业和信息化局 | 荔浦市工业集中区服务中心 | 荔浦市衣架家居特色产业园建设项目 | 16000万元 | 保B西南侧地块已完成支护桩、CFG桩、1＃2＃厂房及倒班楼建设，给排水工程、电气工程等附属工程完成70%；恒通地块已完成CFG桩及厂房建设，给排水及绿化、亮化、电力通讯管线等附属工程完成70%。 | 优
备注：绩效自评等级请按照“优”、“良”、“中”、“差”进行填报并公开。