## Sheet1
附件1
2023年度政府专项债券项目绩效自评结果情况表
主管部门名称 | 项目单位名称 | 债券项目名称 | 2023年获得专项债券额度 | 截至2023年末项目实施进展情况 | 绩效自评等级 | 备注
荔浦市发展和改革局 | 荔浦高新技术产业投资有限公司 | 桂林荔浦保税物流中心(B型)建设项目 | 5800万元 | 1~7# 钢结构安装完成。8# 钢结构基本完成。9#、10# 综合业务办公楼及周转用房土建基本完成。11# 、12# 、13#、14#、15#土建工程施工完成。16#进出卡口架空通道基础及主体柱、钢结构完成。土方填筑完成，室外水电管道完成98%。水稳层完成堆场及部分巡逻道，路面完成上堆场80% | 优（一等）
荔浦市住房和城乡建设局 | 荔浦兴荔投资集团有限公司 | 荔浦市城北自来水厂及管网工程项目 | 6000万元 | 厂区业务楼、V型滤池、清水池、网络絮凝池及平流沉淀池、排水池、污泥浓缩池、园林景观、清水泵房、鼓风机房与反冲洗泵房、加药间已完成；管网完成2500米。 | 优（一等）
荔浦市发展和改革局 | 荔浦高新技术产业投资有限公司 | 荔浦美新污水处理厂扩建项目 | 7800万元 | 1#主体全部完成。 2#屋面梁板钢筋混凝土浇筑完成其他工程同步推进。 3#主体全部完成。 4#主体施工已完成。 5#主体混凝土全部浇筑完成，一级二级沉淀防腐施工完成，屋面防水施工完成，防水保护层混凝土浇筑完成。 | 优（一等）
备注：绩效自评等级请按照“优（一等）”、“良（二等）”、“中（三等）”、“差（四等）”进行填报并公开。