
广西壮族自治区荔浦市马良坳水库除险加固

工程竣工验收

鉴  定  书

广西壮族自治区荔浦市马良坳水库除险加固工程

竣工验收委员会

2025年12月17日

验收主持单位：荔浦市水利局

验收监督管理部门：荔浦市水利局

项目法人：荔浦市水利工程管理站

勘察单位：广西科源工程咨询有限责任公司
设计单位：广西科源工程咨询有限责任公司

监理单位：广西桂林诚科水利工程管理有限公司
施工单位：桂林利源水电建设有限责任公司

主要设备制造（供应）商：无

运行管理单位：荔浦市东昌镇农业服务中心

质量监督机构：荔浦市水利局质量监督站
安全监督机构：荔浦市水利局质量监督站

验收时间：2025年12月17日

验收地点：荔浦市水利局

前   言

根据水利部《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）、《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223—2025）和《自治区水利厅关于印发《广西小型病险水库除险加固项目验收管理办法（试行）》的通知》（桂水规范〔2020〕2号）、荔浦市水利工程管理站《关于荔浦市马良坳、头坝水库除险加固工程进行竣工验收及下闸蓄水验收的请示》（荔工管字〔2025〕10号）等文件，2025年12月17 日，在荔浦市水利局三楼会议室，由荔浦市水利局组织荔浦市水利工程管理站、广西科源工程咨询有限责任公司、广西桂林诚科水利工程管理有限公司、桂林利源水电建设有限责任公司、荔浦市东昌镇农业服务中心等单位，召开了广西壮族自治区荔浦市马良坳水库除险加固工程竣工验收会议，与会人员经过查勘现场、查阅资料，并听取项目法人、设计、监理、施工和质量与安全监督等机构等单位的汇报。经过验收委员会认真讨论，对广西壮族自治区荔浦市马良坳水库除险加固工程竣工验收作出如下鉴定。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：广西壮族自治区荔浦市马良坳水库除险加固工程。

工程位置：马良坳水库位于桂林市荔浦市东昌镇东阳村陈家屯附近，距离东昌镇5km，距离荔浦市城区15km。
（二）工程主要任务和作用

马良坳水库坝址以上控制流域集水面积3.07km²，总库容15.96万m³，水库正常蓄水位为 194.64m，设计洪水位为196.30m，校核洪水位为196.76m，是一座以灌溉为主的小（2）型水库，水库设计灌溉面积 350亩，实际灌溉面积330亩。水库工程于1955年11月动工修建，1956年4月建成投入运行。

（三）工程设计主要内容

1.工程立项、设计批复文件

2021年9月，由广西科源工程咨询有限责任公司编制的《广西壮族自治区荔浦市马良坳水库大坝安全评价报告》，经报荔浦市水利局审查，2021年9月，荔浦市水利局以荔水利字〔2021〕55号印发《荔浦市水利局关于印发荔浦市马良坳水库大坝安全鉴定报告书的通知》文件，评定马良坳水库大坝安全类别为三类坝。

2023年9月，经桂林市水利局核查以“（市水监督〔2023〕21 号）”《桂林市水利局关于印发岭背等 14 座水库安全鉴定成果核查意见的通知》文件，核查同意马良坳水库大坝安全类别为“三类坝”。

2023年10月，荔浦市水利局委托广西科源工程咨询有限责任公司完成了马良坳水库除险加固工程初步设计，2023年12月桂林市行政审批局以“（市审批农〔2023〕174号）”文件进行了批复，概算投资为422.69万元。

2.设计标准、规模及主要技术经济指标

马良坳水库坝址以上集雨面积3.07km²,总库容15.96万m³,是一座以灌溉为主的小（2）型水库，工程等别为 V等，永久性主要水工建筑物级别为5级，设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇，消能防冲建筑物设计洪水标准为10年一遇。水库正常蓄水位为 194.64m，设计洪水位为196.30m，校核洪水位为196.76m，水库设计灌溉面积350亩，实际灌溉面积330亩。

3.主要建设内容及建设工期

马良坳水库除险加固工程主要建设内容包括：1、大坝加固；2、溢洪道加固；3、放水设施加固；4、附属设施；5、机电及金属结构。建设工期为12个月。

     4.工程投资及投资来源

马良坳水库概算总投资422.69万元，已下达资金338万元，下达资金如下：

2023年8月14日，区水利厅以桂水规计〔2023〕41号《自治区水利厅关于下达2023年新增地方政府一般债务限额支持小型水库安全运行投资计划的通知》，下达马良坳水库一般债券资金100万元。

2023年12月29日，区财政厅以桂财农〔2023〕131号《广西壮族自治区财政厅关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金的通知》，下达马良坳水库国债资金160万元。

2024年8月28日，区财政厅以桂财农〔2024〕70号《广西壮族自治区财政厅关于下达2024年第二批新增政府一般债务限额和政府一般债券支持水利项目建设（增发国债配套部分）的通知》，下达马良坳水库增发国债配套资金78万元。

（四）工程建设有关单位

项目法人：荔浦市水利工程管理站

勘察、设计单位：广西科源工程咨询有限责任公司

监理单位：广西桂林诚科水利工程管理有限公司

施工单位：桂林利源水电建设有限责任公司

主要设备制造（供应）商：无

运行管理单位：荔浦市东昌镇农业服务中心

质量、安全监督机构：荔浦市水利局质量监督站

监理平行检测单位：广西正禹工程质量检测有限公司

竣工验收前质量抽样检测单位：广西和川工程咨询有限公司

（五）工程施工过程

1.主要工程开工、完工时间

本工程2024年2月29日与施工单位签订了施工合同，合同计划于2024年3月8日开工，2025年3月7日完工，施工总工期为365天（日历天）。

工程实际开工时间2024年2月29日，实际完工时间2025年1月18日，实际总工期325天（日历天）。

主要施工过程如下：
大坝加固工程：于2024年3月11日开工，2025年1月14日完工，历时309天。

溢洪道加固工程：于2024年9月30日开工，2025年1月17日完工，历时109天。

放水设施加固工程：于2024年10月15日开工，2024年12月19日完工，历时65天
附属设施加固工程：于2024年11月5日开工，2024年11月29日完工，历时24天。

电气设备及金属结构安装工程：于2025年1月16日开工，2025年1月18日完工，历时2天。

2.重大设计变更

无

3.重大技术问题及处理情况

      无
（六）工程完成情况和完成主要工程量

工程完成情况：本工程按设计批复完成了大坝加固；溢洪道加固；放水设施加固；附属设施；机电及金属结构等。完成主要工程量：帷幕灌浆1622.05m；钻机钻灌浆孔3168.98m；土石方开挖5852.66m³；土方回填1997.13m³；混凝土浇筑1801.9m³；干砌石反滤棱体566.3m³；钢筋制作安装7.03t。

（七）移民安置

无
（八）水土保持工程

本工程项目施工地点主要在库区范围内，开挖回填土方量较小，施工产生的废水及渣土，对水土流失有一定的影响但影响范围较小，对此施工单位采取了相应的水土保持措施。

（九）环境保护工程

本工程项目施工地点主要在库区范围内，施工期间产生的噪声、尘土及废水，对环境有一定的影响但影响范围较小，对此施工单位采取了相应的环境保护措施。2025年6月13日荔浦市水利工程管理站组织对项目进行自主验收，按照建设项目竣工环境保护验收的有关规定，认为马良坳水库具备竣工环保验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。
（十）消防设施

水库防汛值班管理房配备了4具干粉灭火器，2个消火箱

（十一）档案

本工程各参建单位严格按照中华人民共和国水利行业标准SL/T 824-2024《水利工程建设项目文件收集与归档规范》、SL/T 223-2025 《水利水电建设工程验收规程》进行项目资料归档，项目完成竣工验收后根据规范要求将项目资料移交至档案相关管理部门。

（十二）交通、电力、建筑、市政及信息化（数字孪生）等

1.交通：本工程地处荔浦市东昌镇东阳村，工程所在地道路路网完善，原有进库道路畅通，满足水库日常运行管理及应急抢险要求。   

2.电力：本工程水库管理房及放水塔启闭室已通电，大坝坝顶道路原有的太阳能路灯满足水库日常管理需求。

3.建筑：本工程加固后大坝、溢洪道、放水塔、出水隧洞放水渠道以及水库管理房等建筑设施完善，防洪、灌溉运行正常，满足水库日常运行管理、值班防汛、设备物资存放及人员办公等。
4.市政及信息化（数字孪生）：移动通信网络已全部覆盖整个库区，可满足日常值班、办公，大坝安装了一体化监测设施，主要对水库水位、降雨量、泄流量、放水量、渗流和变形观测等全方位观测，工程监测设施完善，工程观测、监测数据良好。

（十三）其他

无
二、工程验收及鉴定情况

（一）工程项目划分

按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007要求，项目法人组织监理、设计和施工等单位对工程进行项目划分。并报质监机构确认。2024年3月11 日，荔浦市水利局质量监督站以《广西壮族自治区荔浦市马良坳水库除险加固工程项目划分确认书》（荔水利质监〔2024〕3 号）对项目划分进行了确认，确定该工程项目划分为1个单位工程，5个分部工程、55个单元工程。其中主要分部工程1个，重要隐蔽单元工程19个，一般单元工程36个。
（二）施工质量验收

经察看工程现场、听取建设各方的汇报，查阅工程资料，本工程5个分部工程，55个单元工程质量评定为合格。已完工程施工质量检验资料基本齐全，施工单位、监理单位对工程施工所用的原材料和中间产品进行了见证取样和平行检测，质量合格；监督抽样检测不合格部位拆除返工，复检合格；竣工验收前质量抽检，检测结果均合格。施工中未发生质量和安全事故，外观质量评定得分率为83%。

（三）合同工程验收

2025年2月21日，项目法人组织进行了合同工程验收。

阶段验收

2025年12月17日，荔浦市水利局组织进行了水库下闸蓄水验收。
（五）专项验收及专业验收

2025年6月13日，项目法人组织进行了环境保护验收。
（六）竣工验收技术鉴定

无

三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

 无

概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位

马良坳水库概算总投资422.69万元，到位资金338万元，到位资金如下：

2023年8月14日，区水利厅以桂水规计〔2023〕41号《自治区水利厅关于下达2023年新增地方政府一般债务限额支持小型水库安全运行投资计划的通知》，下达马良坳水库一般债券资金100万元。

2023年12月29日，区财政厅以桂财农〔2023〕131号《广西壮族自治区财政厅关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金的通知》，下达马良坳水库国债资金160万元。

2024年8月28日，区财政厅以桂财农〔2024〕70号《广西壮族自治区财政厅关于下达2024年第二批新增政府一般债务限额和政府一般债券支持水利项目建设（增发国债配套部分）的通知》，下达马良坳水库增发国债配套资金78万元。

（二）投资完成及交付资产

截至2025年12月止已到位资金338万元。工程施工结算已完成，结算金额为3039965.98元，竣工财务决算尚未完成，目前已做出工作安排与部署，正在抓紧进行，预计2026年1月份可完成竣工财务决算及资产交付工作。

（三）征地补偿和移民安置资金使用

本工程征地费用为8134元，无移民安置费用。
（四）结余资金

本工程到位资金338万元，预计完成资金约351万元，预计结余资金约-13万元（最终以竣工财务决算报告为准）。

（五）预计尾工工程投资及预留费用

无

（六）竣工财务决算报告编制

已做出工作安排与部署，正在抓紧进行编制，预计2026年1月份可完成。

（七）竣工决算审计

无
五、工程尾工安排

无

六、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况

马良坳水库由荔浦市东昌镇农业服务中心负责运行管理，不再设置专门的管理机构，亦不再增设管理人员编制，主管部门为荔浦市东昌镇人民政府。现有管理人员12人，人员经费由荔浦市东昌镇人民政府落实，基本满足运行管理要求。

（二）工程移交

本工程建成后，于2025年2月21日完成合同工程完工验收，项目已移交至荔浦市东昌镇农业服务中心。
七、工程初期运行及效益
工程初期运行情况

马良坳水库的初期运行管理单位为荔浦市东昌镇农业服务中心，在编人员12人，为财政全额拨款事业单位，专门安排2人具体负责马良坳水库日常运行及管理，荔浦市水利局负责业务技术指导。今年编制有《马良坳水库2025年防洪抢险应急预案》《马良坳2025年水库调度运行方案》，制定有相关工作职责、制度，落实专人负责管理，做好水库进行值班、巡察等管理工作。

工程初期运行效益

马良坳水库除险加固完成后，防洪标准达到了30年一遇洪水设计，300年一遇洪水校核的防洪标准，水库主要安全隐患得到彻底解决，水库防洪能力、灌溉保证率大大提高，保障了下游1000人的防洪安全，保护和改善下游耕地2500亩。
3.工程观测、监测分析
经过2025年1个完整汛期的运行，各水工建筑物均运行良好。水库大坝、溢洪道未发现有渗漏、崩塌现象；放水设施能正常使用，操作方便；防汛抢险公路及大坝顶砼路面平整、畅通，为水库的安全运行和管理打下良好基础，提高了水库行洪、防洪能力，确保了水库汛期安全度汛。

八、竣工技术预验收

     无
九、意见和建议

（一）及时完成竣工财务决算及固定资产交付。

（二）各参建单位完善好竣工资料的档案收集整理工作，及时交付荔浦市水利局档案室归档保存。

（三）运行管理单位需加强对马良坳水库的调度运行和管理，加强观测检查及工程建筑设施的维护，使其发挥更大的经济效益和社会效益。

十、验收结论

验收委员会全体成员通过查勘工程建设现场，听取建设各方的工作汇报，并查阅了工程建设过程中的相关资料，经过认真讨论，一致认为：马良坳水库除险加固工程已按设计批复的建设内容全部完成，工程质量合格，投资控制合理，财务管理规范，工程结算已完成，竣工财务决算已明确工作安排及保证措施，工程初期运行正常，工程效益正常发挥。竣工验收委员会同意荔浦市马良坳水库除险加固工程通过竣工验收。

十一、保留意见（应有本人签字）

验收委员会成员和被验收单位代表签字表

见附表

附件：竣工技术预验收工作报告

无

— 7 —

