
广西壮族自治区荔浦市头坝水库除险加固

工程竣工验收

鉴  定  书

广西壮族自治区荔浦市头坝水库除险加固工程

竣工验收委员会

2025年12月23日

验收主持单位：荔浦市水利局

验收监督管理部门：荔浦市水利局

项目法人：荔浦市水利工程管理站

勘察单位：桂林市水利电力勘测设计研究院
设计单位：桂林市水利电力勘测设计研究院

监理单位：广西桂林诚科水利工程管理有限公司
施工单位：广西湘力水电工程有限公司

主要设备制造（供应）商：无

运行管理单位：荔浦市花篢镇农业服务中心

质量监督机构：荔浦市水利局质量监督站
安全监督机构：荔浦市水利局质量监督站

验收时间：2025年12月23日

验收地点：荔浦市水利局

前   言

根据水利部《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）、《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223—2025）和《自治区水利厅关于印发《广西小型病险水库除险加固项目验收管理办法（试行）》的通知》（桂水规范〔2020〕2号）、荔浦市水利工程管理站《关于荔浦市马良坳、头坝水库除险加固工程进行竣工验收及下闸蓄水验收的请示》（荔工管字〔2025〕10号）等文件，2025年12月23日，在荔浦市水利局三楼会议室，由荔浦市水利局组织荔浦市水利工程管理站、桂林市水利电力勘测设计研究院、广西桂林诚科水利工程管理有限公司、广西湘力水电工程有限公司、荔浦市花篢镇农业服务中心等单位，召开了广西壮族自治区荔浦市头坝水库除险加固工程竣工验收会议，与会人员经过查勘现场、查阅资料，并听取项目法人、设计、监理、施工和质量与安全监督等机构等单位的汇报。经过验收委员会认真讨论，对广西壮族自治区荔浦市头坝水库除险加固工程竣工验收作出如下鉴定。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：广西壮族自治区荔浦市头坝水库除险加固工程。

工程位置：头坝水库位于桂林市荔浦市花篢镇凤联村，距离花篢镇5km，距离荔浦市城区20km。
（二）工程主要任务和作用
通过对头坝水库进行除险加固，解决大坝安全鉴定提出的大坝坝坡坡脚渗水严重、坝基接触带及已封堵放水涵管渗漏；溢洪道底板冲刷严重、边坡岩石风化、局部有坍塌；放水塔工作闸门、进水口漏水、启闭机无电源；防汛道路交通不便，管理房未通电等相关附属设施不完善问题；恢复水库原设计标准，保障下游750人生命财产安全，保护耕地250亩。
（三）工程设计主要内容

1.工程立项、设计批复文件

2021年7月，由桂林市水利电力勘测设计研究院编制的《广西壮族自治区荔浦市头坝水库大坝安全评价报告》，经报荔浦市水利局审查，2021年9月，荔浦市水利局以《荔浦市水利局关于印发荔浦市头坝水库大坝安全鉴定报告书的通知》（荔水利字〔2021〕52号）文件，评定头坝水库大坝安全类别为三类坝。

2023年2月，经桂林市水利局核查以《桂林市水利局关于印发阳朔县东桃水库、荔浦市大苏、头坝水库安全鉴定成果核查意见的通知》（市水监督〔2023〕3 号）文件，核查同意头坝水库大坝安全类别为“三类坝”。

2022年9月，荔浦市水利局委托桂林市水利电力勘测设计研究院对头坝水库除险加固工程进行初步设计，2023年8月完成初步设计报批稿，2023年10月桂林市行政审批局以《桂林市行政审批局关于广西壮族自治区荔浦市头坝水库除险加固工程初步设计的批复》（市审批农〔2023〕130号）文件进行了批复，批复概算总投资738.45万元。
2.设计标准、规模及主要技术经济指标

头坝水库坝址以上集雨面积2.8km²,总库容10.86万m³,是一座以灌溉为主的小（2）型水库，工程等别为 V等，永久性主要水工建筑物级别为5级，设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇，消能防冲建筑物设计洪水标准为10年一遇。水库正常蓄水位为222.42m，设计洪水位为224.49m，校核洪水位为225.07m，水库设计灌溉面积250亩，实际灌溉面积250亩。
3.主要建设内容及建设工期

头坝水库除险加固工程主要建设内容包括：1、大坝加固；2、溢洪道加固；3、放水设施加固；4、附属设施；5、机电及金属结构。主要设计工程量：帷幕灌浆809m；钻机钻灌浆孔1365m；土石方开挖6523m³；夯填开挖料1780m³；混凝土2701m³；钢筋制作安装60.4t,白蚁防治767m²,M7.5浆砌块石842m³,混凝土路面5208㎡(1.39km），高压线路架设1.8km。
建设工期：本工程合同计划建设工期为12个月，实际建设工期为14个月。
     4.工程投资及投资来源
本工程初步设计批复概算总投资738.45万元，下达计划总资金840万元，其中国债资金410万元，自治区一般债资金430万元，下达资金如下：
2023年8月14日，区水利厅以《自治区水利厅关于下达2023年新增地方政府一般债务限额支持小型水库安全运行投资计划的通知》（桂水规计〔2023〕41号）文件，下达头坝水库一般债券资金100万元。

2023年12月29日，区财政厅以《广西壮族自治区财政厅关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金的通知》（桂财农〔2023〕131号）文件，下达头坝水库国债资金160万元。

2024年8月28日，区财政厅以《广西壮族自治区财政厅关于下达2024年第二批新增政府一般债务限额和政府一般债券支持水利项目建设（增发国债配套部分）的通知》（桂财农〔2024〕70号）文件，下达头坝水库增发国债配套资金330万元。

2024年11月29日，区发改委、财政厅、水利厅以《广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区水利厅关于调整 2023年增发国债水利项目计划的通知》（桂发改农经〔2024〕866号）文件，下达头坝水库调增国债配套资金250万元。

（四）工程建设有关单位

项目法人：荔浦市水利工程管理站

勘察、设计单位：桂林市水利电力勘测设计研究院

监理单位：广西桂林诚科水利工程管理有限公司

施工单位：广西湘力水电工程有限公司

主要设备制造（供应）商：无

运行管理单位：荔浦市花篢镇农业服务中心

质量、安全监督机构：荔浦市水利局质量监督站

监理平行检测单位：广西兴禹工程质量检测有限公司

竣工验收前质量抽样检测单位：广西和川工程咨询有限公司

（五）工程施工过程

1.主要工程开工、完工时间

本工程2023年12月4日与施工单位签订了施工合同，合同计划开工时间2023年11月30日，计划完工时间2024年11月 28 日，计划工期 365 天。

工程实际开工时间2023年12月5日，实际完工时间2025 年1月10日，实际总工期 402 天。

主要施工过程如下：
大坝加固工程：于2024年1月10日开工，2025年1月10日完工，历时366天。

溢洪道加固工程：于2024年1月17日开工，2024年11月14日完工，历时203天。

放水设施加固工程：于2024年11月11日开工，2024年12月16日完工，历时35天。

电气设备及金属结构安装工程：于2024年11月11日开工，2025年1月10日完工，历时60天。

附属设施加固工程：于2023年12月23日开工，2025年1月8日完工，历时382天。
2.重大设计变更

无

3.重大技术问题及处理情况

      无
（六）工程完成情况和完成主要工程量

工程完成情况：本工程按设计批复完成了大坝加固；溢洪道加固；放水设施加固；附属设施；机电及金属结构等。完成主要工程量：帷幕灌浆684m；钻机钻灌浆孔1405m；土石方开挖5713m³；夯填开挖料996m³；混凝土2242m³；钢筋制作安装22t,白蚁防治767㎡,M7.5浆砌块石245m³,混凝土路面7728㎡（1.79km），高压线路架设1.8km。
（七）移民安置

无
（八）水土保持工程

本工程项目施工地点主要在库区范围内，开挖回填土方量较小，施工产生的废水及渣土，对水土流失有一定的影响但影响范围较小，对此施工单位采取了相应的水土保持措施。

（九）环境保护工程

本工程项目施工地点主要在库区范围内，施工期间产生的噪声、尘土及废水，对环境有一定的影响但影响范围较小，对此施工单位采取了相应的环境保护措施。2025年6月13日荔浦市水利工程管理站组织对项目进行自主验收，按照建设项目竣工环境保护验收的有关规定，认为头坝水库具备竣工环保验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。
（十）消防设施

水库防汛值班管理房配备了2具干粉灭火器，2具二氧化碳灭火器。

（十一）档案

本工程各参建单位严格按照中华人民共和国水利行业标准《水利工程建设项目文件收集与归档规范》（SL/T 824-2024）、《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025） 进行项目资料归档，项目完成竣工验收后根据规范要求将项目资料移交至档案相关管理部门。

（十二）交通、电力、建筑、市政及信息化（数字孪生）等

1.交通：本工程地处荔浦市花篢镇凤联村，现有进库防汛道路本次加固已进行硬化，满足水库日常运行管理及应急抢险要求。   

2.电力：本工程此次已完成10KV高压线路架设，对水库管理房及放水塔启闭室设备进行通电，大坝坝顶及放水塔处增设2盏太阳能路灯及1盏投射灯，满足水库日常运行管理需求。

3.建筑：本工程加固后大坝、溢洪道、放水塔、出水隧洞以及水库管理房等建筑设施完善，防洪、灌溉运行正常，满足水库日常运行管理、值班防汛、设备物资存放及人员办公等。
4.市政及信息化（数字孪生）：目前水库已安装雨水情监测设施及大坝一体化监测设施，主要对水库水位、降雨量、泄流量、放水量、渗流和变形观测等全方位观测，工程监测设施完善，工程观测、监测数据正常。

（十三）其他

无
二、工程验收及鉴定情况

（一）工程项目划分

按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）要求，项目法人组织监理、设计和施工等单位对工程进行项目划分。并报质监机构确认。2023年12月20日，荔浦市水利局质量监督站以《广西壮族自治区荔浦市头坝水库除险加固工程项目划分确认书》（荔水利质监〔2023〕1 号）文对项目划分进行了确认，确定该工程项目划分为1个单位工程，4个分部工程、110个单元工程。项目实施过程中根据实际进行了调整，实际工程划分为1个单元工程，4个分部工程，101个单元工程。

（二）施工质量验收

经察看工程现场、听取建设各方的汇报，查阅工程资料，已完工程施工质量检验资料基本齐全，施工单位、监理单位对工程施工所用的原材料和中间产品进行了见证取样和平行检测，质量合格；监督抽样检测不合格部位拆除返工，复检合格；竣工验收前质量抽检，检测结果均合格。施工中未发生质量和安全事故，外观质量评定得分率为83.1%。
（三）合同工程验收

2025年2月27日，项目法人组织进行了合同工程验收。

阶段验收

2025年12月23日，荔浦市水利局组织进行了水库下闸蓄水验收。
（五）专项验收及专业验收

2025年6月13日，项目法人组织进行了环境保护验收。
（六）竣工验收技术鉴定

无

三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

 无

概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位

本工程初步设计批复概算总投资738.45万元，下达投资计划总资金840万元，其中国债资金410万元，自治区一般债资金430万元，下达资金如下：
2023年8月14日，区水利厅以《自治区水利厅关于下达2023年新增地方政府一般债务限额支持小型水库安全运行投资计划的通知》（桂水规计〔2023〕41号）文件，下达头坝水库一般债券资金100万元。

2023年12月29日，区财政厅以《广西壮族自治区财政厅关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金的通知》（桂财农〔2023〕131号）文件，下达头坝水库国债资金160万元。

2024年8月28日，区财政厅以《广西壮族自治区财政厅关于下达2024年第二批新增政府一般债务限额和政府一般债券支持水利项目建设（增发国债配套部分）的通知》（桂财农〔2024〕70号）文件，下达头坝水库增发国债配套资金330万元。

2024年11月29日，区发改委、财政厅、水利厅以《广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区水利厅关于调整 2023年增发国债水利项目计划的通知》（桂发改农经〔2024〕866号）文件，下达头坝水库调增国债配套资金250万元。
（二）投资完成及交付资产

截至2025年12月止已到位资金840万元。工程施工结算正在进行当中，竣工财务决算尚未完成，目前已做出工作安排与部署，正在抓紧进行，预计2026年4月份可完成竣工财务决算及资产交付工作。

（三）征地补偿和移民安置资金使用

本工程征地费用为17033.6元，无移民安置费用。
（四）结余资金

本工程到位资金840万元，预计完成资金约590万元，预计结余资金约250万元（最终以竣工财务决算报告为准）。

（五）预计尾工工程投资及预留费用

无

（六）竣工财务决算报告编制

按照《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL/19-2023）要求已做出工作安排与部署，正在抓紧进行编制，预计2026年4月份可完成。

（七）竣工决算审计

无
五、工程尾工安排

无

六、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况

头坝水库由荔浦市花篢镇农业服务中心负责运行管理，不再设置专门的管理机构，亦不再增设管理人员编制，主管部门为荔浦市花篢镇人民政府。现有编制11人，人员经费由荔浦市花篢镇人民政府落实，基本满足运行管理要求。

（二）工程移交

本工程建成后，于2025年2月27日完成合同工程完工验收，项目已移交至荔浦市花篢镇农业服务中心。
七、工程初期运行及效益
工程初期运行情况

头坝水库的初期运行管理单位为荔浦市花篢镇农业服务中心，现有编制11人，为财政全额拨款事业单位，专门安排2人具体负责头坝水库日常运行及管理，荔浦市水利局负责业务技术指导。今年编制有《头坝水库2025年防洪抢险应急预案》《头坝水库2025年水库调度运行方案》，制定有相关工作职责、制度，落实专人负责管理，做好水库进行值班、巡察等管理工作。

工程初期运行效益

头坝水库除险加固完成后，防洪标准达到了30年一遇洪水设计，300年一遇洪水校核的防洪标准，经过一个汛期的运行，水库防洪能力、灌溉保证率大大提高，保障了下游750人的防洪安全，保护和改善下游耕地250亩。
3.工程观测、监测分析
经过2025年1个完整汛期的运行，各水工建筑物均运行良好。水库大坝、溢洪道未发现有渗漏、崩塌现象；放水设施能正常使用，操作方便；防汛抢险公路及大坝顶砼路面平整、畅通，为水库的安全运行和管理打下良好基础，提高了水库行洪、防洪能力，确保了水库汛期安全度汛。

八、竣工技术预验收

     无
九、意见和建议

（一）及时完成施工结算、竣工财务决算及固定资产交付。

（二）各参建单位完善好竣工资料的档案收集整理工作，及时交付荔浦市水利局档案室归档保存。

（三）运行管理单位需加强对头坝水库的调度运行和管理，加强观测检查及工程建筑设施的维护，使其发挥更大的经济效益和社会效益。

十、验收结论

验收委员会全体成员通过查勘工程建设现场，听取建设各方的工作汇报，并查阅了工程建设过程中的相关资料，经过认真讨论，一致认为：头坝水库除险加固工程已按设计批复的建设内容全部完成，工程质量合格，投资控制合理，财务管理规范，工程结算正在进行，竣工财务决算已明确工作安排及保证措施，工程初期运行正常，工程效益正常发挥。竣工验收委员会同意荔浦市头坝水库除险加固工程通过竣工验收。

十一、保留意见（应有本人签字）

验收委员会成员和被验收单位代表签字表

见附表

附件：竣工技术预验收工作报告

无

— 7 —

