## 项目信息综合查询_1
荔浦市2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况表
序号 | 县 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入 | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 衔接资金支持跨年 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 已报账(支付)金额(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 衔接资金报账跨年 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 绩效目标 | 群众参与和联农带农富农机制
1 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农产品展销会经费 | 荔浦市 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市农业农村局 | 荔浦市农业农村局 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230512 | 20230717 | 是 | 4.3071 | 4.3071 | 0 | 0 | 0 | 4.3071 | 0 | 7 | 2.6929 | 2022年展销费、2023年参展费 | 2022年展销费、2023年参展费
2 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023年产业开发以奖代补（到户项目） | 荔浦市 | 474.35864 | 474.35864 | 474.35864 | 0 | 474.35864 | 474.35864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230301 | 20230717 | 是 | 474.35864 | 474.35864 | 474.35864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.35864 | 0 | 促进农户发展产业，增加收入 | 促进产业发展，增加脱贫户收入，巩固脱贫成效。
3 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 荔浦市2023年中药材种植项目 | 荔浦市 | 59.4786 | 59.4786 | 59.4786 | 0 | 59.4786 | 35.4786 | 0 | 24 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市农业农村局 | 荔浦市农业农村局 | 20230606 | 20230607 | 20231231 | 20230615 | 20230720 | 是 | 59.4786 | 59.4786 | 35.4786 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59.4786 | 0 | 具有联农带农利农富农机制，对脱贫户、监测户起到带动作用，达到一定的规模、要求，对经营主体依据县内出台的办法进行奖补 | 促进特色产业发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效。
4 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 荔浦市2023年罗汉果种植扶持项目 | 荔浦市 | 426.67698 | 426.67698 | 426.67698 | 0 | 426.67698 | 406.67698 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市农业农村局 | 荔浦市农业农村局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230301 | 20230629 | 是 | 426.67698 | 426.67698 | 406.67698 | 20 | 0 | 0 | 0 | -1.32518 | 0 | 具有联农带农利农富农机制，对脱贫户、监测户起到带动作用，达到一定的规模、要求，对经营主体依据县内出台的办法进行奖补 | 促进特色产业发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效。
5 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 荔浦市蒲芦瑶族乡黎村大閧屯柑桔产业基地配套设施项目 | 黎村村 | 49 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市民族宗教事务局 | 民宗局 | 20230104 | 20230201 | 20230930 | 20230320 | 20230706 | 是 | 48.51 | 48.51 | 48.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0.49 | 修复水毁灌溉沟渠25米,硬化产业路宽3.5米的长165米,2.5米宽的920米,配套场地硬化200平方米 | 黎村村产业配套设施目建成后，解决98户310人农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
6 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 荔浦市蒲芦瑶族乡桥乐村六怀到七草塘柑桔林果种植基地产业路硬化项目 | 桥乐村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市民族宗教事务局 | 民宗局 | 20230104 | 20230201 | 20230930 | 20230410 | 20230722 | 是 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 硬化产业路长度1020米，其中硬化路面宽3.5米的长度600米，宽2.5米的长度420米，碎石垫层0.1米，挖土方7500立方、石方490立方，涵管等 | 桥乐村产业路项目建成后，改善50户189人农产品运输条件，促进产业发展，巩固脱贫成效。
7 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 荔浦市花篢镇大安村古登坪砂糖桔产业基地山塘维修项目 | 大安村 | 53 | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市民族宗教事务局 | 民宗局 | 20230104 | 20230201 | 20230930 | 20230330 | 20230610 | 是 | 52.47 | 52.47 | 52.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 带形基础、直形墙水下混凝土C30共1100立方米，混凝土后坝坡毛石混凝土C20共400立方米，土石方等 | 道路项目建成后,促进产业发展，方便群众出行,巩固脱贫成效。
8 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 荔浦市茶城乡清良村油榨坝砂糖桔产业基地水毁维修项目 | 清良村 | 43 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市民族宗教事务局 | 民宗局 | 20230104 | 20230201 | 20230930 | 20230316 | 20230626 | 是 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 新建拦水坝1座，长28米，新建水渠三面光工程，长度1000米，宽高为0.3*0.4米 | 水利工程项目建成后，解决群众农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
9 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桂林广恒工艺品有限公司团扇制作民族手工业融合创新发展项目 | 马岭社区 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市民族宗教事务局 | 荔浦市民族宗教事务局 | 20230621 | 20230625 | 20231101 | 20230625 | 20230830 | 是 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 非遗技艺团扇制作的技术改造、技艺改良、新产品研发、传承人培训等 | 非遗技艺团扇制作的技术改造、技艺改良、新产品研发、传承人培训等
10 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 荔浦市荔城镇标准化农业设施大棚示范基地项目 | 五里村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230726 | 20230727 | 20231231 | 20230829 | 0 | 是 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 建设面积60亩标准化种植大棚，通过“公司+合作社+基地+农户”模式，发展蔬菜生态循环种植提质增效 | 建设面积60亩标准化种植大棚，通过“公司+合作社+基地+农户”模式，发展蔬菜生态循环种植提质增效
11 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 荔浦市蒲芦瑶族乡下龙村九択屯林果种植基地产业道路硬化项目 | 下龙村 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市民族宗教事务局 | 荔浦市民族宗教事务局 | 20230104 | 20230105 | 20231230 | 20230622 | 20230624 | 是 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 硬化九択产业道路长178米，路面宽3.5米*厚0.18米，涵管等 | 道路项目建成后,促进产业发展，方便群众出行,巩固脱贫成效。
12 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 荔浦市龙怀乡庆云村潘家背五赖柑橘种植基地产业路硬化项目 | 庆云村 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市民族宗教事务局 | 荔浦市民族宗教事务局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230625 | 20230718 | 是 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.24 | 硬化产业道路总长600米，其中硬化路面宽3.5米、厚0.18米长230米，硬化路面宽2.5米、厚0.18米长370米 | 道路项目建成后,促进产业发展，方便群众出行,巩固脱贫成效。
13 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 荔浦市2023年荔浦芋种植扶持项目 | 荔浦市 | 901.542753 | 901.542753 | 901.542753 | 0 | 901.542753 | 238.90488 | 278.525 | 200 | 184.112873 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市农业农村局 | 荔浦市农业农村局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230131 | 20230629 | 是 | 894.499412 | 894.499412 | 231.861539 | 278.525 | 200 | 184.112873 | 0 | 716.769953 | 7.043341 | 对荔浦芋种植农户进行奖补，具有联农带农利农富农机制，对脱贫户、监测户起到带动作用，达到一定的规模、要求，对经营主体依据县内出台的办法进行奖补 | 对荔浦芋种植农户进行奖补，具有联农带农利农富农机制，对脱贫户、监测户起到带动作用，达到一定的规模、要求，对经营主体依据县内出台的办法进行奖补
14 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 荔浦市2023年“优质稻+”高产高效示范基地、特色产业产能提升、粮食生态循环示范种植等项目 | 荔浦市 | 309.5442 | 309.5442 | 309.5442 | 0 | 309.5442 | 117.4445 | 192.0997 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市农业农村局 | 荔浦市农业农村局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230315 | 20230629 | 是 | 309.5442 | 309.5442 | 117.4445 | 192.0997 | 0 | 0 | 0 | -0.6186 | 0 | 通过发展优质稻种植，增加农户收入 | 促进特色产业发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效。
15 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 荔浦市罗汉果种苗基地 | 荔浦市 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230713 | 20231214 | 是 | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 42 | 促进产业发展，巩固脱贫成效 | 促进产业发展，巩固脱贫成效
16 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 荔浦市蒲芦瑶族乡桥乐村荒田屯至白石山竹木八角种植基地产业配套设施 | 桥乐村 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市民族宗教事务局 | 民宗局 | 20230104 | 20230201 | 20230930 | 20230322 | 20230612 | 是 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 硬化产业路长度1000米，硬化路面宽3米的长700米，宽2.5米的长300米，挖土石方**方，涵管等 | 道路硬化后，方便群众出行，巩固脱贫成效
17 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 荔浦市2023年蔬菜种植项目 | 荔浦市 | 43.0614 | 43.0614 | 43.0614 | 0 | 43.0614 | 20.0614 | 0 | 23 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市农业农村局 | 荔浦市农业农村局 | 20230726 | 20230727 | 20231231 | 20230825 | 20230913 | 是 | 43.0614 | 43.0614 | 20.0614 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20.0614 | 0 | 具有联农带农利农富农机制，对脱贫户、监测户起到带动作用，达到一定的规模、要求，对经营主体依据县内出台的办法进行奖补 | 具有联农带农利农富农机制，对脱贫户、监测户起到带动作用，达到一定的规模、要求，对经营主体依据县内出台的办法进行奖补
18 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木示范基地项目 | 永明村 | 499 | 499 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20231026 | 20231027 | 20231231 | 20231110 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |  | 建设40亩标准温室大棚及配套设施 | 项目建成后,促进产业发展，带动农户就业
19 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 稳粮食兴产业强农业奖补（2023年） | 荔浦市 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 5 | 39 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市农业农村局 | 荔浦市农业农村局 | 20230726 | 20230727 | 20231231 | 20230812 | 20230913 | 是 | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 饲养10头及以上母牛的农户或养殖场，每年有产活犊的，按每头产活犊母牛1000元的标准对其养殖户进行奖补 | 饲养10头及以上母牛的农户或养殖场，每年有产活犊的，按每头产活犊母牛1000元的标准对其养殖户进行奖补
20 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 国有荔浦林场大径材培育项目（台湾秃杉大径材培育） | 蒲芦瑶族乡,新坪镇 | 113.34 | 113.34 | 113.34 | 0 | 113.34 | 113.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市林业局 | 国有荔浦林场 | 20230208 | 20230210 | 20231231 | 20230322 | 20230829 | 是 | 79.92 | 79.92 | 79.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.34 | 33.42 | 台湾秃杉大径材培育：启明分场头记冲站1、2、3林班；古梅冲站5林班；黎村分场桃树脚15林班造林及抚育施肥460亩 | 项目建成后,促进产业发展
21 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 国有荔浦林场大径材培育项目（杉木大径材培育） | 新坪镇 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 0 | 41.2 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市林业局 | 国有荔浦林场 | 20230208 | 20230210 | 20231231 | 20230322 | 20230829 | 是 | 34.761 | 34.761 | 34.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 6.439 | 杉木大径材培育：启明分场头记冲站1、3林班；坪岭站1林班杉木间伐、抚育施肥610亩 | 项目建成后,促进产业发展
22 | 荔浦市 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 国有荔浦林场大径材培育项目（珍贵树种楠木、香樟大径材培育） | 花篢镇,蒲芦瑶族乡 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 0 | 71.8 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市林业局 | 国有荔浦林场 | 20230208 | 20230209 | 20231231 | 20230322 | 20230829 | 是 | 62.0863 | 62.0863 | 62.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 9.7137 | 珍贵树种楠木、香樟大径材培育：全福分场白姑冲站1、2、3、5林班；干沟站4林班楠木香樟补植、除草、施肥900亩 | 项目建成后,促进产业发展
23 | 荔浦市 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 荔浦芋产地市场和仓储冷链物流基地建设项目 | 荔浦市 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 345 | 555 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230927 | 0 | 是 | 537.8 | 537.8 | 345 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 900 | 362.2 | 具有联农带农利农富农机制，对脱贫户、监测户起到带动作用，达到一定的规模、要求，对经营主体依据县内出台的办法进行奖补 | 具有联农带农利农富农机制，对脱贫户、监测户起到带动作用，达到一定的规模、要求，对经营主体依据县内出台的办法进行奖补
24 | 荔浦市 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 茘浦市修仁镇农产品烘烤设施建设项目 | 修仁镇 | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20231026 | 20231027 | 20231231 | 20231110 | 20231215 | 是 | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 建设4条农副产品烘烤生产线，及冷库三个 | 项目建成后,促进产业发展，带动农户就业
25 | 荔浦市 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 茘浦市青山镇农产品烘烤设施建设项目 | 青山镇 | 222 | 222 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20231026 | 20231027 | 20231231 | 20231120 | 20231215 | 是 | 222 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 建设7条农副产品烘烤生产线 | 项目建成后,促进产业发展，带动农户就业
26 | 荔浦市 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 茘浦市新坪镇农产品烘烤设施建设项目 | 新坪镇 | 197 | 197 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 |  |  |  |  | 20231110 | 20231215 | 是 | 197 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 建设4条农副产品烘烤生产线 | 项目建成后,促进产业发展，带动农户就业
27 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市荔城镇寨脚村下寨屯小型水利灌溉工程 | 寨脚村 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 0 | 33.04 | 33.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230921 | 20231004 | 是 | 24.1192 | 24.1192 | 24.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.04 | 8.9208 | 新修渠道1355m，60*60cm | 水利工程项目建成后，解决群众农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
28 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市龙怀乡庆云村月塘屯小型水利灌溉工程 | 庆云村 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 0 | 13.77 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230905 | 20231012 | 是 | 10.353277 | 10.353277 | 0 | 0 | 0 | 10.353277 | 0 | 13.77 | 3.416723 | 新建沟渠长600米，宽0.6*0.6米 | 水利工程项目建成后，解决群众农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
29 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶城乡坪社村坪社渡槽、渠道水毁修复工程 | 坪社村 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 0 | 18.49 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市生态移民发展中心 | 荔浦市生态移民发展中心 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230430 | 20230829 | 是 | 18.49 | 18.49 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 0 | 18.49 | 0 | 修建渡槽1座，水枧长27m，DN300球墨铸铁管；水渠修复386m，沟宽0.6m，沟深0.4m，永久性公示牌1个等。 | 项目建成后,促进产业发展
30 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶城乡过村村过村屯水毁渠道修复工程 | 过村村 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 0 | 35.79 | 0 | 0 | 0 | 35.79 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市生态移民发展中心 | 荔浦市生态移民发展中心 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230430 | 20230829 | 是 | 35.79 | 35.79 | 0 | 0 | 0 | 35.79 | 0 | 35.79 | 0 | 水毁渠道修复长935m，沟宽0.4-0.8m，沟深0.3-0.6m，永久性公示牌1个等。 | 项目建成后,促进产业发展
31 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市花篢镇花篢社区巫家洞水沟修复工程 | 花篢社区 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230905 | 20231010 | 是 | 2.255616 | 2.255616 | 0 | 0 | 0 | 2.255616 | 0 | 3 | 0.744384 | 渠底修复260m | 水利工程项目建成后，解决群众农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
32 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市蒲芦瑶族乡桥乐村稻果种植产业基地配套设施维修项目 | 桥乐村 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市民族宗教事务局 | 荔浦市民族宗教事务局 | 20230621 | 20230625 | 20230825 | 20230625 | 20230825 | 是 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.15 | 维修荒田山塘坝首浇筑毛石混凝土60立方米，新建排水口控制设施（笛子眼） | 桥乐村产业配套设施目建成后，解决35户142人农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
33 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市青山镇永华村料潭至车田段稻果种植产业基地配套设施项目 | 永华村 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市民族宗教事务局 | 荔浦市民族宗教事务局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230625 | 20230710 | 是 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 新建水渠三面光工程，长度270米，宽高为0.4*0.4米 | 产业项目建成后,促进产业发展，方便群众出行,巩固脱贫成效。
34 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市大塘镇西隆村西牛屯西牛坝修复工程 | 西隆村 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230905 | 20231007 | 是 | 6.766848 | 6.766848 | 0 | 0 | 0 | 6.766848 | 0 | 9 | 2.233152 | 建设长14米，宽2米，高8米 | 西隆村水利工程建成后,促进产业发展，解决2280户11000人农业灌溉,巩固脱贫成效。
35 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市东昌镇栗木社区延宾路口至老二中路口水沟三面光工程 | 栗木社区 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 0 | 6.94 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230921 | 20231015 | 是 | 5.0662 | 5.0662 | 5.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 1.8738 | 新修渠道长255m，60*60 | 水利工程项目建成后，解决群众农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
36 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市东昌镇栗木社区老寨路底至老延宾村头小型水利灌溉工程 | 栗木社区 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | 0 | 42.42 | 0 | 0 | 0 | 42.42 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230905 | 20231006 | 是 | 31.89441 | 31.89441 | 0 | 0 | 0 | 31.89441 | 0 | 42.42 | 10.52559 | 沟渠长784m，80*80，,120*100cm | 栗木社区水利工程项目建成后，解决271户931人农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
37 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市东昌镇栗木社区羊山庙至老延宾坪水沟三面光工程 | 栗木社区 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 0 | 7.82 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230921 | 20231015 | 是 | 5.7086 | 5.7086 | 5.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1114 | 新修渠道长400m，40*40 | 栗木社区水利工程项目建成后，解决110户390人农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
38 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市荔城镇田岭村山塘水库到蒋家屯小型水利灌溉工程 | 田岭村 | 21.23 | 21.23 | 21.23 | 0 | 21.23 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230921 | 20231005 | 是 | 15.4979 | 15.4979 | 15.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 5.7321 | 新修渠道1624m，40*40cm | 水利工程项目建成后，解决群众农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
39 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市青山镇三联村杨家屯农业产业小型水利灌溉工程（增加工程量） | 三联村 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230516 | 20230717 | 是 | 1.26916 | 1.26916 | 0 | 0 | 0 | 1.26916 | 0 | 1.688 | 0.41884 | 增加盖板涵，新建长90米，宽0.6*0.6米 | 水利工程项目建成后，解决群众农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
40 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市青山镇永镇村所底屯砂糖桔产业基地配套设施二期工程 | 永镇村 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230505 | 20230630 | 是 | 5.684152 | 5.684152 | 0 | 0 | 0 | 5.684152 | 0 | 7.56 | 1.875848 | 维修原加固渠道1条，长600m；新建三面光硬化渠道1条，长89m,合计总长689m | 提高农田灌溉效率，巩固脱贫成效
41 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市花篢镇大安村下普陀六洞水利沟三面光工程 | 大安村 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | 0 | 16.91 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230606 | 20231230 | 20230921 | 20231020 | 是 | 12.3443 | 12.3443 | 12.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.91 | 4.5657 | 新建渠道1*1m，总长为360m | 水利工程项目建成后，解决群众农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
42 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市修仁镇建陵社区丰鱼井至古洞屯小型水利灌溉工程 | 建陵社区 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230905 | 20231006 | 是 | 31.503437 | 31.503437 | 0 | 0 | 0 | 31.503437 | 0 | 41.9 | 10.396563 | 新渠道总长为1670m，其中：1#渠道961m，2#渠道340m，3#渠道312m,4#渠道57m。（60*60、40*40） | 道路项目建成后,方便群众出行,巩固脱贫成效。
43 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市修仁镇四育村石干屯渠道修复工程 | 四育村 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 0 | 3.49 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230921 | 20230928 | 是 | 2.5477 | 2.5477 | 2.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0.9423 | 渠道修建110m，40*40 | 水利工程项目建成后，解决群众农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
44 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市杜莫镇榕洞村三六枧小型水利灌溉工程 | 榕洞村 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 0 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230905 | 20231010 | 是 | 8.729234 | 8.729234 | 0 | 0 | 0 | 8.729234 | 0 | 11.61 | 2.880766 | 长675米，0.4*0.4米 | 榕洞村水利工程项目建成后，解决56户239人农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
45 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙怀乡新安社区冲口四坝至龙怀乡中心小学段水渠修复工程 | 新安社区 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | 0 | 22.28 | 22.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230921 | 20231027 | 是 | 15.264 | 15.264 | 15.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.28 | 7.016 | 修复40*40渠道40m，修建挡墙175m高度3.6m | 水利工程项目建成后，解决群众农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
46 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市茶城乡茶香社区五一水库至东田水渠支沟修建工程 | 茶香社区 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 0 | 14.17 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230921 | 20231020 | 是 | 10.3441 | 10.3441 | 10.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.17 | 3.8259 | 渠道总长度2122m，其中：1#渠道为修复长度1740m，2#渠道为新建长度382m。 | 水利工程项目建成后，解决群众农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
47 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市花箦镇南源村下南源屯新建水沟三面光工程 | 南源村 | 29 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市民族宗教事务局 | 民宗局 | 20230104 | 20230201 | 20230930 | 20230330 | 20230612 | 是 | 28.71 | 28.71 | 28.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 新建三面光水沟1020米，宽0.4米*高0.4米，挖沟槽、弃置非利用土方等 | 水利工程项目建成后，解决群众农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
48 | 荔浦市 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荔浦市修仁镇大榕村八章至蒙里头小型水利灌溉工程 | 大榕村 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 | 29.6 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230818 | 20230819 | 20231230 | 20230916 | 20231005 | 是 | 7.17 | 7.17 | 0 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 22.43 | 修建40*40三面光水沟2185米 | 水利工程项目建成后，解决群众农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
49 | 荔浦市 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 2023年脱贫人口小额贴息贷款 | 荔浦市 | 280 | 280 | 280 | 0 | 280 | 150 | 0 | 130 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230105 | 0 | 是 | 212.011638 | 212.011638 | 150 | 0 | 62.011638 | 0 | 0 | 280 | 67.988362 | 帮助贫困户发展产业，增加收入，助力脱贫 | 帮助贫困户发展产业，增加收入，助力脱贫
50 | 荔浦市 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 荔浦砂糖桔销售物流补贴 | 荔浦市 | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230301 | 20230926 | 是 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 对购买和销售荔浦果农砂糖桔的采购商、销售商或者合作社进行奖补 | 对购买和销售荔浦果农砂糖桔的采购商、销售商或者合作社进行奖补
51 | 荔浦市 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 荔浦市青山镇荷塘国兰种植基地工程 | 永镇村 | 230 | 230 | 230 | 0 | 230 | 210 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231231 | 20230921 | 20231006 | 是 | 230 | 230 | 210 | 20 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 建设面积30亩标准化种植大棚，通过“公司+合作社+基地+农户”模式，发展蔬菜生态循环种植提质增效 | 建设面积30亩标准化种植大棚，通过“公司+合作社+基地+农户”模式，发展蔬菜生态循环种植提质增效
52 | 荔浦市 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 荔浦市杜莫镇张村村大张村屯大岩口蔬菜大棚种植项目 | 张村村 | 170 | 170 | 170 | 0 | 170 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230713 | 20230926 | 是 | 167.8467 | 167.8467 | 70 | 97.8467 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2.1533 | 建设面积30亩标准化种植大棚，通过“公司+合作社+基地+农户”模式，发展蔬菜生态循环种植提质增效 | 建设面积30亩标准化种植大棚，通过“公司+合作社+基地+农户”模式，发展蔬菜生态循环种植提质增效
53 | 荔浦市 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 马岭镇新寨村不忧寨屯大棚种植项目 | 马岭镇 | 410 | 410 | 410 | 0 | 410 | 210 | 200 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231231 | 20230906 | 20231007 | 是 | 410 | 410 | 210 | 200 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 建设面积60亩标准化种植大棚，通过“公司+合作社+基地+农户”模式，发展蔬菜生态循环种植提质增效 | 建设面积60亩标准化种植大棚，通过“公司+合作社+基地+农户”模式，发展蔬菜生态循环种植提质增效
54 | 荔浦市 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 2023年一次性交通补贴和村级公益性岗位工资及稳岗就业补助 | 荔浦市 | 1192 | 1192 | 1192 | 0 | 1192 | 525 | 467 | 0 | 200 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230105 | 0 | 是 | 1102.6566 | 1102.6566 | 525 | 467 | 0 | 110.6566 | 0 | 1192 | 89.3434 | 有劳动能力及有意愿的脱贫人口通过外出就业获取报酬，激发内生动力，实现稳定脱贫。 | 有劳动能力及有意愿的脱贫人口通过外出就业获取报酬，激发内生动力，实现稳定脱贫。
55 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 花篢镇大江村烂泥冲屯内道路硬化工程项目 | 大江村 | 43.16 | 43.16 | 43.16 | 0 | 43.16 | 0 | 0 | 0 | 43.16 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市生态移民发展中心 | 荔浦市生态移民发展中心 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230429 | 20230828 | 是 | 43.093487 | 43.093487 | 0 | 0 | 0 | 43.093487 | 0 | 43.16 | 0.066513 | 道路硬化长1.045km，宽3m，厚18㎝；永久性标识牌1块等。 | 项目建成后，方便群众出行
56 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 荔浦市杜莫镇张村大张村屯至大岩口二期道路硬化工程 | 张村村 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 0 | 9.96 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230921 | 20231015 | 是 | 7.2708 | 7.2708 | 7.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 2.6892 | 村屯道路硬化 | 张村村道路项目建成后,促进产业发展，方便60户450人出行,巩固脱贫成效。
57 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 茶城乡屯留村承村屯道路硬化工程 | 屯留村 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 0 | 34.38 | 0 | 0 | 0 | 34.38 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市生态移民发展中心 | 荔浦市生态移民发展中心 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230430 | 20230828 | 是 | 34.38 | 34.38 | 0 | 0 | 0 | 34.38 | 0 | 34.38 | 0 | 道路硬化长0.89km，宽3m，厚18㎝；永久性标识牌1块等。 | 项目建成后，方便群众出行
58 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 茶城乡茶香村古闳屯硬化工程 | 茶香社区 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市生态移民发展中心 | 荔浦市生态移民发展中心 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230430 | 20230828 | 是 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 24.6 | 0 | 道路硬化长0.5km，宽2.5-3m，厚18㎝；安装太阳能路灯15套（1.杆高6m；2.灯架形式及臂长:热镀锌喷塑，臂长2m2；3.灯杆形式(单、双):单杆；4.规格:蓄电池60AH，LED灯头60W，太阳能板功率：18V）；永久性标识牌1块等。 | 项目建成后，方便群众出行
59 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 荔浦市马岭镇福德村村委至原福德小学后大门路面硬化工程 | 福德村 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 0 | 35.16 | 35.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230921 | 20231020 | 是 | 23.6588 | 23.6588 | 23.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5012 | 3.5m宽道路硬化长485m,其中：1#道路325m，2#道路160m。两侧新建路肩 | 福德村道路项目建成后,促进产业发展，方便300户1000人出行,巩固脱贫成效。
60 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 荔浦市大塘镇高岸村古屯路口至肖家道路水毁修复工程 | 高岸村 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 0 | 15.84 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230921 | 20231030 | 是 | 11.5632 | 11.5632 | 11.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2768 | 道路修复共计7处，路面宽4米，厚20cm | 高岸村道路项目建成后,促进产业发展，方便165户654人出行,巩固脱贫成效。
61 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 荔浦市新坪镇大瑶村桂山冲屯内道路硬化项目 | 大瑶村 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市民族宗教事务局 | 荔浦市民族宗教事务局 | 20230621 | 20230625 | 20230730 | 20230625 | 20230710 | 是 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.15 | 硬化桂山冲屯内道路长345米，其中宽3.5米*厚0.18米的203米，宽2.5米*厚0.18米的142米，涵管等 | 道路项目建成后,促进产业发展，方便群众出行,巩固脱贫成效。
62 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 荔浦市花篢镇江华村下潘至甘笋屯道路硬化工程 | 江华村 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230905 | 20231020 | 是 | 24.135091 | 24.135091 | 0 | 0 | 0 | 24.135091 | 0 | 32.1 | 7.964909 | 产业道洛硬化 | 江华村道路工程项目完工后后，解决300户1010人出行以及农户产品运输问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
63 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 荔浦市青山镇荔江村凉亭屯至李家厂柑桔产业路硬化工程 | 荔江村 | 51.67 | 51.67 | 51.67 | 0 | 51.67 | 0 | 0 | 0 | 51.67 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230905 | 20231015 | 是 | 38.849266 | 38.849266 | 0 | 0 | 0 | 38.849266 | 0 | 51.67 | 12.820734 | 路面硬化 | 道路建成后，方便群众出行，巩固脱贫攻坚成效
64 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 荔浦市新坪镇高寨村增建会车道项目 | 高寨村 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230905 | 20231010 | 是 | 1.729306 | 1.729306 | 0 | 0 | 0 | 1.729306 | 0 | 2.3 | 0.570694 | 扩建26处会车点，每处扩宽2.5米，长12米，即需增宽面积为780平米，需砌石方和平整路面。 | 高寨村道路项目建成后,促进产业发展，方面 283户 927人出行,巩固脱贫成效。
65 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 荔浦市双江镇江埠村江埠、天井屯道路扩建工程 | 江埠村 | 55.162 | 55.162 | 55.162 | 0 | 55.162 | 0 | 0 | 0 | 55.162 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230905 | 20231110 | 是 | 41.474763 | 41.474763 | 0 | 0 | 0 | 41.474763 | 0 | 55.162 | 13.687237 | 扩宽长2300米，3.5米路面，4.5米路基，厚18厘米，60米道路硬化 | 道路项目建成后,方便群众出行,巩固脱贫成效。
66 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 荔浦市新坪镇汉田村车田至假阳屯道路加宽及扩建村道路硬化工程 | 汉田村 | 45.17 | 45.17 | 45.17 | 0 | 45.17 | 45.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230630 | 20230919 | 是 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.17 | 19.2 | 长1.12公里，其中加宽420米，硬化宽3.5米，长道路700米，厚0.18米，路基宽4.5米，砌挡土墙165立方米 | 道路建成后，方便群众出行，巩固脱贫攻坚成效
67 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 荔浦市蒲芦瑶族乡福文村六步冲屯至山保生态养殖专业合作社产业路硬化工程 | 福文村 | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市民族宗教事务局 | 民宗局 | 20230104 | 20230201 | 20230901 | 20230220 | 20230614 | 是 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 硬化产业道路长430米，路基宽4.5米，硬化道路宽3.5米，厚0.18米，碎石垫层0.1米，涵板3.5*4.5米 | 福文村产业配套设施目建成后，解决23户112人农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
68 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 荔浦市蒲芦瑶族乡下龙村九択新村柑桔基地产业路硬化工程 | 下龙村 | 43 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市民族宗教事务局 | 民宗局 | 20230104 | 20230201 | 20230930 | 20230330 | 20230530 | 是 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 新建通村硬化道路长390米，路基宽4.5米，硬化路面宽3.5米；硬化道路长180米，宽2.5米 | 下龙村产业路项目建成后，改善78户265人农产品运输条件，促进产业发展，巩固脱贫成效。
69 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 荔浦市蒲芦乡万福村塘村屯李家厂罗汉果种植产业路 | 万福村 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 0 | 12.43 | 12.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230620 | 20230720 | 是 | 9.0739 | 9.0739 | 9.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 3.3561 | 硬化路面长1400米、宽3.5米、厚0.15米 | 万福村产业路项目建成后，改善38户123人农产品运输条件，促进产业发展，巩固脱贫成效。
70 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 荔浦市新坪镇八鲁村塘背屯至牛坪砂糖橘种植基地产业路硬化工程 | 八鲁村 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 0 | 23.15 | 23.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230921 | 20231020 | 是 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 6.26 | 3.5m宽道路硬化长525m,其中：1#道路300m，2#道路100m，3#道路125m。 | 八鲁村产业路项目建成后，改善户 人农产品运输条件，促进产业发展，巩固脱贫成效。
71 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 荔浦市青山镇青山社区罗家厂屯柑橘产业道路硬化项目 | 青山社区 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 0 | 15.98 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230921 | 20231020 | 是 | 11.6654 | 11.6654 | 11.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 4.3146 | 罗家厂屯柑橘种植园产业道路硬化工程 | 青山社区产业路项目建成后，改善210户800人农产品运输条件，促进产业发展，巩固脱贫成效。
72 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 荔浦市东昌镇安静村三华李基地凉亭坳至丹竹路口产业道路硬化二期工程 | 安静村 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | 0 | 22.99 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230921 | 20231010 | 是 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.99 | 7.39 | 硬化道路长540m，宽3.5米，厚18cm | 安静村道路项目建成后,促进产业发展，方便79户268人出行,巩固脱贫成效。
73 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市新坪镇安民村官岩屯小型人饮工程 | 安民村 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230428 | 20230429 | 20231230 | 20230905 | 20231015 | 是 | 15.488563 | 15.488563 | 0 | 0 | 0 | 15.488563 | 0 | 20.6 | 5.111437 | 2800米管道，接已有水口 | 安民村人饮工程建成后，解决144 户492 人饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
74 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市青山镇青云村石膏屯小型人饮修复工程 | 青云村 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230921 | 20231007 | 是 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 1.9 | 新打大口井及辅设水管200米 | 解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
75 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市蒲芦瑶族乡万全村白土屯饮水安全巩固提升工程 | 万全村 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市民族宗教事务局 | 民宗局 | 20230104 | 20230201 | 20230930 | 20230328 | 20230615 | 是 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 完成新建3个方形过滤池（每个1立方米）、20立方米圆形储水池一座（现浇混凝土），32管1200米，50管2300米，63管5500米 | 人饮工程建成后，解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效
76 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市蒲芦乡下龙村波兴屯九択屯小型人饮工程 | 下龙村 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 0 | 21.47 | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230913 | 20230928 | 是 | 15.433 | 15.433 | 15.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.47 | 6.037 | 新建一个8立方过滤池，16立方的水池，4.0型号水管7公里 | 下龙村人饮工程建成后，解决123户425人饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
77 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市修仁镇四育村以烈屯小型人饮工程 | 四育村 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 0 | 4.21 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230921 | 20231006 | 是 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 1.14 | 新建蓄水池、过滤池1座，安装pe50管1500米 | 解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
78 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市花篢镇南源村坳背屯小型人饮工程 | 南源村 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230310 | 20230419 | 是 | 2.177692 | 2.177692 | 2.177692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002308 | 0.002308 | 打一口100米深的水井及修建两个20立方的蓄水池 | 解决群众饮水安全问题，巩固脱贫成效
79 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市双江镇同福村胜德隘屯小型人饮工程 | 同福村 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0 | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230921 | 20231020 | 是 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0.71 | 新建蓄水池15立方米 水管3000米 | 同福村人饮工程建成后，解决25户160人饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
80 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市茶城乡文德村龙窝屯小型人饮工程 | 文德村 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230310 | 20230418 | 是 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在原有水源附近横向打篆 | 文德村人饮工程建成后，解决13户60人饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
81 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市东昌镇民强村东善、马田小型人饮工程 | 民强村 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 0 | 18.01 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230224 | 20230625 | 是 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建机井一座，配电房一座，水泵一个，主管1000米，水池一座 | 解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
82 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市蒲芦瑶族乡蒲芦社区邱家屯、甲板孟公红冲屯小型人饮工程 | 蒲芦社区 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230310 | 20230419 | 是 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打机井150米，及18立方蓄水池建设，PE4.0水管400米，PE3.2水管1800米安装，高压水泵 | 社区、甲板人饮工程建成后，解决356户1239人饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
83 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市蒲芦瑶族乡蒲芦社区高田山屯小型人饮工程 | 蒲芦社区 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230310 | 20230419 | 是 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打一口130米的深井，400米水管，电泵一个 | 解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
84 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市蒲芦瑶族乡古立村瓦厂屯小型人饮工程 | 古立村 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230310 | 20230419 | 是 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打机井，井深约200米，40热融管300米 | 古立村人饮工程建成后，解决25户102人饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
85 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市蒲芦瑶族乡万福村塘村屯小型人饮工程 | 万福村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230310 | 20230419 | 是 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 需要一台抽水泵和500米32型号水管将水从新水源接到蓄水池 | 万福村人饮工程建成后，解决35户136人饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
86 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市花篢镇大安村长冲尾小型人饮工程 | 大安村 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230310 | 20230419 | 是 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打一口100米机钻井、水管及抽水泵 | 解决群众饮水安全问题，巩固脱贫成效
87 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市蒲芦瑶族乡万福村黄泥路屯小型人饮工程 | 万福村 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230310 | 20230419 | 是 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需要一台抽水泵和1500米25型号水管将水从新水源接到蓄水池 | 万福村人饮工程建成后，解决5户13人饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
88 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市青山镇青云村黄家厂小型人饮项目 | 青云村 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230217 | 20230411 | 是 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 对供水管道进行维修，新建一个取水点 | 人饮工程建成后，解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
89 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 东昌镇栗木村新村屯饮水工程 | 栗木社区 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230825 | 20230826 | 20231231 | 20230911 | 20231110 | 是 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 3.6 | 铺设供水管网4200米 | 解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
90 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市花篢镇大江村高车屯田厂小型人饮工程 | 大江村 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230310 | 20230419 | 是 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打机井150米，高压水泵，水管 | 蒲芦社区人饮工程建成后，解决34户131人饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
91 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市双江镇永福村白燕山小型人饮工程 | 永福村 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0 | 5.42 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230206 | 20230415 | 是 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 从东江河饮水，接水管5Km，抽水泵一台 | 永福村人饮工程建成后，解决32户109人饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
92 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市花篢镇大安村力木山屯小型人饮工程 | 大安村 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230310 | 20230419 | 是 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水池长4米、宽3米、高2米，以及饮用水管1500米 | 解决群众饮水安全问题，巩固脱贫成效
93 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市双江镇永吉村大塘屯小型人饮工程 | 永吉村 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230208 | 20230404 | 是 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大塘屯公共水井 | 解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
94 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市花篢镇南源村上南源屯小型人饮工程 | 南源村 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230310 | 20230419 | 是 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打一口100米机钻井、水管及抽水泵 | 解决群众饮水安全问题，巩固脱贫成
95 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市双江镇永吉村蔡家屯、罗家屯小型人饮工程 | 永吉村 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230212 | 20230414 | 是 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建设蔡家屯、罗家屯100米深公共水井 | 解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
96 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市双江镇永吉村横岗屯小型人饮工程 | 永吉村 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230207 | 20230406 | 是 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建设横岗屯100米深公共水井 | 解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
97 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市双江镇同福村广渡刘家小型人饮工程 | 同福村 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230210 | 20230410 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 广渡刘家公共水井，水源处开挖4米深，接水管250米，抽水泵一台。 | 巩固脱贫成效
98 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市新坪镇双和村鲁仙屯小型人饮工程 | 双和村 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230116 | 20230420 | 是 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打应急水井：水管3捆600米1800元，高扬程泵1个2500元，水井深60米左右30000元左右，建2平方泵房5000元，预计共40000元左右 | 双和村人饮工程建成后，解决110户 425人饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
99 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市新坪镇双和村坝头屯小型人饮工程 | 双和村 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230116 | 20230420 | 是 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打应急水井：打应急水井：32#水管5捆约1000米3000元，高扬程泵1个2500元，水井深60米左右30000元左右，建2平方泵房5000元，共45000元左右 | 双和村人饮工程建成后，解决53 户 150人饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
100 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市修仁镇四育村寺村小型人饮工程 | 四育村 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230201 | 20230410 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 采取抽水井水补充供水，需要支持三相电子弹泵一台，50管径水管300米。 | 四育村人饮工程建成后，解决311户1122人饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
101 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市茶城乡清良村黄泥坝小型人饮工程 | 清良村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230306 | 20230414 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 维修20立方人饮 | 解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
102 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市马岭镇永明村小青山屯小型人饮工程 | 永明村 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.7 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230818 | 20230819 | 20231230 | 20230916 | 20230928 | 是 | 2.91 | 2.91 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 6.79 | 打一口深井及配套设备，接DN75给水管750米 | 解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
103 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市马岭镇文华村葛洞屯小型人饮工程改扩建工程 | 文华村 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230104 | 20230105 | 20231230 | 20230428 | 20230701 | 是 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打一口深井及配套设备，接DN 50给水管1100米 | 解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
104 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大塘村农村饮水安全维修养护工程 | 大塘社区 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230825 | 20230826 | 20231231 | 20230911 | 20231206 | 是 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 50 | 12.5 | 改造取水水源设施 | 解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
105 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 东昌镇栗木村叶家、庆盘屯饮水安全巩固提升工程 | 栗木社区 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 0 | 54.59 | 0 | 0 | 0 | 54.59 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230825 | 20230826 | 20231231 | 20230911 | 20231204 | 是 | 43.667 | 43.667 | 0 | 0 | 0 | 43.667 | 0 | 54.59 | 10.923 | 铺设供水管网8065米 | 解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
106 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大明村委饮水安全工程水质提升工程 | 大明村 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230825 | 20230826 | 20231231 | 20230911 | 20231205 | 是 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 35 | 24.5 | 新增净水设施一套 | 解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
107 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 相仕村委相仕屯饮水工程水质提升工程 | 相仕村 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230825 | 20230826 | 20231231 | 20230911 | 20231204 | 是 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 35 | 24.5 | 新增净水设施一套 | 解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
108 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 荔浦市新坪镇兴义村5个屯小型人饮工程 | 兴义村 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230818 | 20230819 | 20231230 | 20230916 | 20230927 | 是 | 1.71 | 1.71 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 3.99 | 打横井 | 解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
109 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） | 荔浦市应急广播体系建设项目（农村应急广播体系建设试点项目） | 荔浦市 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 荔浦市文化广电体育和旅游局 | 荔浦市文化广电体育和旅游局 | 20230821 | 20230822 | 20231231 | 20230825 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 用于应急广播建设、人员技术培训 | 用于应急广播建设、人员技术培训
110 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 荔浦市杜莫镇杜莫社区跃进队滚水坝工程 | 杜莫社区 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 0 | 13.93 | 13.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230921 | 20231025 | 是 | 10.1689 | 10.1689 | 10.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 3.7611 | 新建滚水坝10m,宽4米 | 水利工程项目建成后，解决群众农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
111 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 花篢镇大江村笔架山屯太阳能路灯安装工程 | 大江村 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市生态移民发展中心 | 荔浦市生态移民发展中心 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230429 | 20230828 | 是 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0 | 安装太阳能路灯10套（1.杆高6m；2.灯架形式及臂长:热镀锌喷塑，臂长2m2；3.灯杆形式(单、双):单杆；4.规格:蓄电池60AH，LED灯头60W，太阳能板功率：18V）；永久性标识牌1块等。 | 项目建成后,改善村民生活环境
112 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 杜莫镇张村基础照明安装工程 | 张村村 | 27 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230708 | 20230720 | 是 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 100盏路灯安装工程 | 项目建成后，方便群众安全出行
113 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 荔浦市地狮村地狮屯山龙岭山塘水库堤坝修复工程 | 地狮村 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 0 | 38.65 | 38.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230606 | 20230607 | 20231230 | 20230708 | 20231025 | 是 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.65 | 0 | 修复坝长14.5m | 水利工程项目建成后，解决群众农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
114 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 荔浦市茶城乡茶香社区茶香五一滚水坝 | 茶香社区 | 56 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230428 | 20230429 | 20231230 | 20230905 | 20230928 | 是 | 42.104917 | 42.104917 | 0 | 0 | 0 | 42.104917 | 0 | 56 | 13.895083 | 建设长31米、宽4米的水坝 | 解决群众农田灌溉问题，巩固脱贫成效
115 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 国有荔浦林场三河分场硬化林区道路工程项目 | 庆云村 | 136 | 136 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市林业局 | 国有荔浦林场 | 20230208 | 20230210 | 20231230 | 20230725 | 20231006 | 是 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 混凝土硬化道路，长约2.7公里，硬化宽3.5米，厚0.18米，路基宽4.5米 | 项目建成后,促进产业发展
116 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 荔浦市东昌镇东阳村乡村旅游建设项目 | 东阳村 | 320 | 320 | 320 | 0 | 320 | 255.525 | 64.475 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230905 | 0 | 是 | 255.525 | 255.525 | 255.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 64.475 | 1.实施道路硬化、小型水利灌溉等基础设施项目；2.污水处理池及管道铺设，管铺设；排水沟盖板铺设；3.增设基础照明；4.蔬菜大棚建设。 | 项目建成后，解决群众农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成效。
117 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 荔浦市2022年农村污水集中处理示范项目 | 龙怀乡,修仁镇 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 0 | 59.8 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市农业农村局 | 荔浦市农业农村局 | 20230606 | 20230607 | 20231231 | 20230613 | 20230720 | 是 | 50.657848 | 50.657848 | 50.657848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 9.142152 | 三诰村、三河村示范点项目各1个 | 改善人居环境
118 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 荔浦市2023年张村农村污水集中处理示范项目 | 张村村 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 0 | 28.2 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 荔浦市农业农村局 | 荔浦市农业农村局 | 20230606 | 20230607 | 20231231 | 20230630 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 28.2 | 张村示范点项目2个 | 改善人居环境
119 | 荔浦市 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制(含修编) | 村庄规划编制(含修编) | 村庄规划 | 荔浦市 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市自然资源局 | 荔浦市自然资源局 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230512 | 20230721 | 是 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 对4个重点村进行规划，每个村15万元。重点村：西隆村、蒲芦社区、永吉村、福文村
120 | 荔浦市 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 2023年春季学期雨露计划 | 荔浦市 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230301 | 20230717 | 是 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 通过实施雨露计划补助，使贫困户中符合补助条件子女获得补助，并减轻贫困户家庭负担；通过实施短期技能以奖代补补助，使贫困户掌握技能，发挥自我优势，改善自己生活条件，为稳固脱贫或脱贫提供条件。 | 通过实施雨露计划补助，使贫困户中符合补助条件子女获得补助，并减轻贫困户家庭负担；通过实施短期技能以奖代补补助，使贫困户掌握技能，发挥自我优势，改善自己生活条件，为稳固脱贫或脱贫提供条件。
121 | 荔浦市 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 2023年秋季学期雨露计划项目 | 荔浦市 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230104 | 20230105 | 20231230 | 20230830 | 0 | 是 | 78.868 | 78.868 | 0 | 0 | 78.868 | 0 | 0 | 80 | 1.132 | 通过实施雨露计划补助，使贫困户中符合补助条件子女获得补助，并减轻贫困户家庭负担；通过实施短期技能以奖代补补助，使贫困户掌握技能，发挥自我优势，改善自己生活条件，为稳固脱贫或脱贫提供条件。 | 通过实施雨露计划补助，使贫困户中符合补助条件子女获得补助，并减轻贫困户家庭负担；通过实施短期技能以奖代补补助，使贫困户掌握技能，发挥自我优势，改善自己生活条件，为稳固脱贫或脱贫提供条件。
122 | 荔浦市 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 雨露计划（含脱贫补助） | 荔浦市 | 18.9003 | 18.9003 | 18.9003 | 0 | 18.9003 | 11 | 7.9003 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230512 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9003 |  | 通过实施雨露计划补助，使贫困户中符合补助条件子女获得补助，并减轻贫困户家庭负担；通过实施短期技能以奖代补补助，使贫困户掌握技能，发挥自我优势，改善自己生活条件，为稳固脱贫或脱贫提供条件。 | 通过实施雨露计划补助，使贫困户中符合补助条件子女获得补助，并减轻贫困户家庭负担；通过实施短期技能以奖代补补助，使贫困户掌握技能，发挥自我优势，改善自己生活条件，为稳固脱贫或脱贫提供条件。
123 | 荔浦市 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费（水利局） | 荔浦市 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230515 | 20230906 | 是 | 2.614 | 2.614 | 0 | 0 | 0 | 2.614 | 0 | 0 | 4.796 | 对实施的基础设施项目进行项目前期设计、实施中监管等资金 | 对实施的基础设施项目进行项目前期设计、实施中监管等资金
124 | 荔浦市 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 民宗局项目管理费（二批少数民族资金） | 荔浦市 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市民族宗教事务局 | 荔浦市民族宗教事务局 | 20230104 | 20230105 | 20231230 | 20230505 | 20230810 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目管理费 | 项目管理费
125 | 荔浦市 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2023年项目管理费（乡村振兴局中央、自治区资金） | 荔浦市 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230512 | 20230714 | 是 | 42.916072 | 42.916072 | 27 | 15.916072 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.083928 | 项目管理费 | 项目管理费
126 | 荔浦市 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 污水处理设施运维费 | 荔浦市 | 96.737127 | 96.737127 | 96.737127 | 0 | 96.737127 | 0 | 0 | 0 | 96.737127 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市住建局 | 荔浦市住建局 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230510 | 20230714 | 是 | 84.255 | 84.255 | 0 | 0 | 0 | 84.255 | 0 | 96.737127 | 12.482127 | 项目管理费
127 | 荔浦市 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 农村饮水工程水质检测费用 | 荔浦市 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 0 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市水利局 | 荔浦市水利局 | 20230428 | 20230429 | 20231230 | 20230509 | 20230712 | 是 | 33.75 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 33.75 | 0 | 450个万人以下的已建农村饮水工程检测费 | 解决群众饮水安全问题，提升脱贫户饮水质量，巩固脱贫成效。
128 | 荔浦市 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2023年项目管理费（乡村振兴局） | 荔浦市 | 197 | 197 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 荔浦市乡村振兴局 | 荔浦市乡村振兴局 | 20230104 | 20230105 | 20231231 | 20230301 |  | 是 | 154.393614 | 154.393614 | 0 | 0 | 0 | 154.393614 | 0 | 197 | 42.606386 | 项目管理费 | 项目管理费
129 | 荔浦市 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2023年项目管理费（民宗局） | 荔浦市 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市民族宗教事务局 | 荔浦市民宗局 | 20230104 | 20230201 | 20231230 | 20230510 | 20230810 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目管理费 | 项目管理费
130 | 荔浦市 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费（住建局） | 荔浦市 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市住建局 | 荔浦市住建局 | 20230428 | 20230429 | 20231231 | 20230510 | 20230911 | 是 | 7.3791 | 7.3791 | 0 | 0 | 0 | 7.3791 | 0 | 7.5 | 0.1209 | 项目前期设计和监理费 | 项目前期设计和监理费
131 | 荔浦市 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费（国有荔浦林场） | 龙怀乡 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0 | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 荔浦市林业局 | 国有荔浦林场 | 20230208 | 20230322 | 20231231 | 20230322 | 20230911 | 是 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 1.26 | 按中央资金1%比例提取 | 项目管理费

## Sheet1
农产品展销会经费
2023年产业开发以奖代补（到户项目）
荔浦市2023年中药材种植项目
荔浦市2023年罗汉果种植扶持项目
荔浦市蒲芦瑶族乡黎村大閧屯柑桔产业基地配套设施项目
荔浦市蒲芦瑶族乡桥乐村六怀到七草塘柑桔林果种植基地产业路硬化项目
荔浦市花篢镇大安村古登坪砂糖桔产业基地山塘维修项目
荔浦市茶城乡清良村油榨坝砂糖桔产业基地水毁维修项目
桂林广恒工艺品有限公司团扇制作民族手工业融合创新发展项目
荔浦市荔城镇标准化农业设施大棚示范基地项目
荔浦市蒲芦瑶族乡下龙村九択屯林果种植基地产业道路硬化项目
荔浦市龙怀乡庆云村潘家背五赖柑橘种植基地产业路硬化项目
荔浦市2023年荔浦芋种植扶持项目
荔浦市2023年“优质稻+”高产高效示范基地、特色产业产能提升、粮食生态循环示范种植等项目
荔浦市罗汉果种苗基地
荔浦市蒲芦瑶族乡桥乐村荒田屯至白石山竹木八角种植基地产业配套设施
荔浦市2023年蔬菜种植项目
荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木示范基地项目
稳粮食兴产业强农业奖补（2023年）
国有荔浦林场大径材培育项目（台湾秃杉大径材培育）
国有荔浦林场大径材培育项目（杉木大径材培育）
国有荔浦林场大径材培育项目（珍贵树种楠木、香樟大径材培育）
荔浦芋产地市场和仓储冷链物流基地建设项目
茘浦市修仁镇农产品烘烤设施建设项目
茘浦市青山镇农产品烘烤设施建设项目
茘浦市新坪镇农产品烘烤设施建设项目
荔浦市荔城镇寨脚村下寨屯小型水利灌溉工程
荔浦市龙怀乡庆云村月塘屯小型水利灌溉工程
茶城乡坪社村坪社渡槽、渠道水毁修复工程
茶城乡过村村过村屯水毁渠道修复工程
荔浦市花篢镇花篢社区巫家洞水沟修复工程
荔浦市蒲芦瑶族乡桥乐村稻果种植产业基地配套设施维修项目
荔浦市青山镇永华村料潭至车田段稻果种植产业基地配套设施项目
荔浦市大塘镇西隆村西牛屯西牛坝修复工程
荔浦市东昌镇栗木社区延宾路口至老二中路口水沟三面光工程
荔浦市东昌镇栗木社区老寨路底至老延宾村头小型水利灌溉工程
荔浦市东昌镇栗木社区羊山庙至老延宾坪水沟三面光工程
荔浦市荔城镇田岭村山塘水库到蒋家屯小型水利灌溉工程
荔浦市青山镇三联村杨家屯农业产业小型水利灌溉工程（增加工程量）
荔浦市青山镇永镇村所底屯砂糖桔产业基地配套设施二期工程
荔浦市花篢镇大安村下普陀六洞水利沟三面光工程
荔浦市修仁镇建陵社区丰鱼井至古洞屯小型水利灌溉工程
荔浦市修仁镇四育村石干屯渠道修复工程
荔浦市杜莫镇榕洞村三六枧小型水利灌溉工程
龙怀乡新安社区冲口四坝至龙怀乡中心小学段水渠修复工程
荔浦市茶城乡茶香社区五一水库至东田水渠支沟修建工程
荔浦市花箦镇南源村下南源屯新建水沟三面光工程
荔浦市修仁镇大榕村八章至蒙里头小型水利灌溉工程
2023年脱贫人口小额贴息贷款
荔浦砂糖桔销售物流补贴
荔浦市青山镇荷塘国兰种植基地工程
荔浦市杜莫镇张村村大张村屯大岩口蔬菜大棚种植项目
马岭镇新寨村不忧寨屯大棚种植项目
2023年一次性交通补贴和村级公益性岗位工资及稳岗就业补助
花篢镇大江村烂泥冲屯内道路硬化工程项目
荔浦市杜莫镇张村大张村屯至大岩口二期道路硬化工程
茶城乡屯留村承村屯道路硬化工程
茶城乡茶香村古闳屯硬化工程
荔浦市马岭镇福德村村委至原福德小学后大门路面硬化工程
荔浦市大塘镇高岸村古屯路口至肖家道路水毁修复工程
荔浦市新坪镇大瑶村桂山冲屯内道路硬化项目
荔浦市花篢镇江华村下潘至甘笋屯道路硬化工程
荔浦市青山镇荔江村凉亭屯至李家厂柑桔产业路硬化工程
荔浦市新坪镇高寨村增建会车道项目
荔浦市双江镇江埠村江埠、天井屯道路扩建工程
荔浦市新坪镇汉田村车田至假阳屯道路加宽及扩建村道路硬化工程
荔浦市蒲芦瑶族乡福文村六步冲屯至山保生态养殖专业合作社产业路硬化工程
荔浦市蒲芦瑶族乡下龙村九択新村柑桔基地产业路硬化工程
荔浦市蒲芦乡万福村塘村屯李家厂罗汉果种植产业路
荔浦市新坪镇八鲁村塘背屯至牛坪砂糖橘种植基地产业路硬化工程
荔浦市青山镇青山社区罗家厂屯柑橘产业道路硬化项目
荔浦市东昌镇安静村三华李基地凉亭坳至丹竹路口产业道路硬化二期工程
荔浦市新坪镇安民村官岩屯小型人饮工程
荔浦市青山镇青云村石膏屯小型人饮修复工程
荔浦市蒲芦瑶族乡万全村白土屯饮水安全巩固提升工程
荔浦市蒲芦乡下龙村波兴屯九択屯小型人饮工程
荔浦市修仁镇四育村以烈屯小型人饮工程
荔浦市花篢镇南源村坳背屯小型人饮工程
荔浦市双江镇同福村胜德隘屯小型人饮工程
荔浦市茶城乡文德村龙窝屯小型人饮工程
荔浦市东昌镇民强村东善、马田小型人饮工程
荔浦市蒲芦瑶族乡蒲芦社区邱家屯、甲板孟公红冲屯小型人饮工程
荔浦市蒲芦瑶族乡蒲芦社区高田山屯小型人饮工程
荔浦市蒲芦瑶族乡古立村瓦厂屯小型人饮工程
荔浦市蒲芦瑶族乡万福村塘村屯小型人饮工程
荔浦市花篢镇大安村长冲尾小型人饮工程
荔浦市蒲芦瑶族乡万福村黄泥路屯小型人饮工程
荔浦市青山镇青云村黄家厂小型人饮项目
东昌镇栗木村新村屯饮水工程
荔浦市花篢镇大江村高车屯田厂小型人饮工程
荔浦市双江镇永福村白燕山小型人饮工程
荔浦市花篢镇大安村力木山屯小型人饮工程
荔浦市双江镇永吉村大塘屯小型人饮工程
荔浦市花篢镇南源村上南源屯小型人饮工程
荔浦市双江镇永吉村蔡家屯、罗家屯小型人饮工程
荔浦市双江镇永吉村横岗屯小型人饮工程
荔浦市双江镇同福村广渡刘家小型人饮工程
荔浦市新坪镇双和村鲁仙屯小型人饮工程
荔浦市新坪镇双和村坝头屯小型人饮工程
荔浦市修仁镇四育村寺村小型人饮工程
荔浦市茶城乡清良村黄泥坝小型人饮工程
荔浦市马岭镇永明村小青山屯小型人饮工程
荔浦市马岭镇文华村葛洞屯小型人饮工程改扩建工程
大塘村农村饮水安全维修养护工程
东昌镇栗木村叶家、庆盘屯饮水安全巩固提升工程
大明村委饮水安全工程水质提升工程
相仕村委相仕屯饮水工程水质提升工程
荔浦市新坪镇兴义村5个屯小型人饮工程
荔浦市应急广播体系建设项目（农村应急广播体系建设试点项目）
荔浦市杜莫镇杜莫社区跃进队滚水坝工程
花篢镇大江村笔架山屯太阳能路灯安装工程
杜莫镇张村基础照明安装工程
荔浦市地狮村地狮屯山龙岭山塘水库堤坝修复工程
荔浦市茶城乡茶香社区茶香五一滚水坝
国有荔浦林场三河分场硬化林区道路工程项目
荔浦市东昌镇东阳村乡村旅游建设项目
荔浦市2022年农村污水集中处理示范项目
荔浦市2023年张村农村污水集中处理示范项目
村庄规划
2023年春季学期雨露计划
2023年秋季学期雨露计划项目
雨露计划（含脱贫补助）
项目管理费（水利局）
民宗局项目管理费（二批少数民族资金）
2023年项目管理费（乡村振兴局中央、自治区资金）
污水处理设施运维费
农村饮水工程水质检测费用
2023年项目管理费（乡村振兴局）
2023年项目管理费（民宗局）
项目管理费（住建局）
项目管理费（国有荔浦林场）