荔浦市电子商务进农村综合示范项目实施进展及资金使用情况

荔浦市电子商务进农村综合示范项目进度情况

| 项目名称 | 货物/服务 | 型号规格/ | 单位 | 数量 | 实际进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 服务内容 |  |  |  |
| 农产品进城公共服务体系 | 广告费用 | 公服中心、站点等广告费用 | 套 | 1 | 未实施 |
|  | 空调 | 国内一线品牌大3P | 台 | 6 | 已购买 |
|  | 打印机 | 黑白打印复印，彩色扫描一体机，带自动双面打印，网络打印。 | 台 | 6 | 已购买 |
|  | 电脑 | 品牌一体机 | 台 | 30 | 已购买 |
|  | 公共服务平台 | 根据实际需求定制 | 个 | 1 | 未实施 |
|  | 村站运营费用 | 112个站点3年运营补贴 | 项 | 1 | 已部署31家 |
|  | 大数据平台 | 根据实际需求定制 | 个 | 1 | 未实施 |
|  | 村站系统 | 服务于农产品网上销售，具备代购代销、快递收寄、业绩数据统计（含自动抓取和手工录入的）、资讯展示等功能，支持与商务部“农村电子商务和社区商业信息系统”实现数据对接 | 个 | 1 | 未实施 |
|  | 村站建设费用 | 门头设备设施等 | 个 | 20 | 未实施 |
|  | 产销对接会 | 1场精准扶贫产销对接会 | 项 | 1 | 未实施 |
|  | 农产品品牌培育 | 在各类宣传媒体上进行不少于10次的品牌宣传推广活动，打造不少于1个网红产品，培育不少于1个网红产品代言人。 | 项 | 1 | 未实施 |
|  | 公共服务中心场租、运营、水电等费用 | 1、满足采购服务要求；2、一次性通过省级的验收，项目建设必须达到良好及以上标准。 | 项 | 1 | 正在装修中 |
| 县乡村三级物流共同配送体系 | 塑料托盘 | 1.2m*1m | 个 | 30 | 已购买 |
|  | 货 架 | 2m*0.6m*2m | 个 | 20 | 已购买 |
|  | 台式电脑 | CPU四核； 硬盘500G 19.5显示器 4G内存 | 台 | 6 | 已购买 |
|  | 办公桌椅 | 双人位办公桌：W1500*D1200*H760，基材采用国际E1级环保三聚氢氨板 | 套 | 5 | 已购买 |
|  | 仓储物流综合管理平台建设 | 开发农村综合物流信息公共服务平台，预留区域快递公司系统开放接口，实现物流数据实时上传、汇总。 | 个 | 1 | 未实施 |
|  | 饮水机 | 冷热双功能 | 台 | 4 | 已购买 |
|  | 仓储笼 | 1.2m*1.0m*0.8m | 个 | 20 | 已购买 |
|  | 站点运营补贴 | 物流线路及112个物流站点3年补贴 | 项 | 1 | 已部署31家 |
|  | 冷链体系建设补贴 | 1、满足采购服务要求；2、一次性通过国家的验收，项目建设必须达到良好及以上标准。 | 项 | 1 | 未实施 |
|  | 室内装修、场租、运营等 | 建设县级物流分拨中心5000平方米以上，运营3年。 |  | 1 | 正在建设当中 |
| 农村电子商务实用型人才队伍升级体系 | 农村电子商务实用型人才队伍升级 | 针对政府各级干部，开展电商新趋势及政策培训,培训人数不少于100人次。对返乡农民工、大学生、退伍军人、贫困户等开展农村电商普及和技能培训，培训人数不少于800人次，其中贫困村受训贫困人数不少于50人次，通过培训后参与电商产业链条50户（含）以上。支持不少于20家有电商基础的电商企业、团队进行企业管理提升、财税风险管理、资本融资技能培训。支持不于少30家传统企业电商赋能培训（对不少于10个团队的培训提供跟踪服务，辅导、孵化等定向服务；10个团队的网店开店率达到100%，且三年内年销售额同比增长25%以上。 | 项 | 1 | 完成110人 |

荔浦市中央财政扶持资金支持方向及使用情况表

| 资金支持方向 | 实际已拨付资金（万元） | 实际拨付资金占比（％） |
| --- | --- | --- |
| 农产品进城公共服务体系 | 192.8 | 46.5% |
| 县乡村三级物流共同配送体系 | 300 | 60.9% |
| 农村电子商务实用型人才队伍升级体系 | 7.2 | 12.1% |
| 合计 | 500 | 50.6% |

（资金拨付数据计算截至2021年8月13日）